## Planilha1
Product Backlog - Planejamento
Etapa 1 - Estórias de Usuário |  |  | Etapa 2 - Criar Layout |  |  | Etapa 3 - Atribuir funcionalidades
ID | User Story | Prioridade | Sprint | Tempo estimado | Início - Término | Sprint | Tempo estimado | Início - Término
1 | Informações | 1 | 1 | 04h | 10/11 - 12/11 | 4 | 04h | 26/11 - 28/11
2 | Contato
3 | Cadastro | 2
4 | Login
5 | Perfil | 3 | 2 | 04h | 13/11 - 14/11 | 5 | 05h | 29/11 - 01/12
6 | Senha
7 | Anúncio | 4 | 3 | 06h | 15/11 - 17/11 | 6 | 04h | 02/12 - 04/12
8 | Feed